## Sheet1
|  | 工作量(min) | 项目工作任务 | 需要提交的文档 | 测试范围
2021-07-23 | 星期五 | 30 | 串讲测试流程理论 |  | 1.本次版本主要针对aeaiCRM v1.0.3进行测试。 2.负责CRM业务的核心模块的功能测试：客户信息、线索管理、订单管理。（5.3,5.4,5.7） 3.非功能测试包含Cookie和Session测试、安全性测试、性能测试、链接测试等；(6.1，6.4,6.5,6.6) 4.由于项目时间限制，易用性测试、兼容性测试、安装卸载测试放到后续版本进行测试。
|  | 15 | 项目计划
|  | 15 | 搭建测试环境
|  | 15 | 安装配置库 | 使用Git工具签出项目配置库
|  | 60 | 讲解CRM业务，操作软件
|  | 185 | 熟悉软件业务，画流程图 | 使用Visio,processOn工具制作流程图
|  | 60 | 评审流程图
2021-07-24 | 星期六 | 90 | 需求澄清
|  | 240 | 测试需求分析提取测试点 | 使用思维导图工具制作：测试思路
|  | 90 | 评审测试思路
2021-07-28 | 星期四 | 60 | 讲解测试用例
|  | 240 | 编写测试用例 | 使用Excel制作：测试用例
|  | 60 | 评审测试用例
|  | 60 | 修改测试用例
2021-07-30 | 星期日 | 60 | 搭建禅道Bug管理 | 在老师的禅道系统中提交Bug
|  | 90 | 讲解Bug定位
|  | 210 | 执行系统测试用例，提交Bug 理论上该项工作时间最少需要3天时间
|  | 60 | 讲解版本更新，讲解回归测试
2021-08-01 | 星期二 | 120 | 缺陷评审
|  | 60 | 测试报告 | 提交简易版测试报告
|  | 240 | 测试总结 | 提交测试总结（就业面试为导向）