## 工时评估
序号 | 功能模块 | 要点 | 测试人员 | 工时
1 | 注册登录 | 登录 | 陆梦文 | 1
2 |  | 企业管理员注册 | 陆梦文 | 1
3 |  | 企业信息注册 | 陆梦文 | 2
4 |  | 补充附加信息 | 陆梦文 | 1
5 |  | 提交审核 | 陆梦文 | 0.5
6 | 工作台 | 工作台 | 陆梦文 | 4
7 | 销项管理 | 业务单管理 | 陆梦文 | 6
8 |  | 业务单管理-业务单新增 | 陆梦文 | 5
9 |  | 业务单管理-业务单查询 | 陆梦文 | 4
10 |  | 业务单管理-开票 | 陆梦文 | 4
11 |  | 预制发票管理 | 陆梦文 | 6
12 |  | 预制发票管理-预览 | 陆梦文 | 1
13 |  | 预制发票管理-预览-查看销货清单 | 陆梦文 | 1
14 |  | 预制发票管理-详情 | 陆梦文 | 2
15 |  | 预制发票管理-开票 | 陆梦文 | 2
16 |  | 销项发票池 | 陆梦文 | 6
17 |  | 销项发票池-发票详情 | 陆梦文 | 4
18 |  | 销项发票池-打印 | 陆梦文 | 2
19 |  | 销项发票池-打印销货清单 | 陆梦文 | 1
20 |  | 销项发票池-作废 | 陆梦文 | 2
21 |  | 销项发票池-红冲 | 陆梦文 | 8
22 |  | 发票寄送管理 | 陆梦文
23 |  | 异常单据管理 | 陆梦文
24 | 进项管理 | 结算单管理管理 | 陆梦文
25 |  | 进项发票池 | 陆梦文
26 |  | 影像管理 | 陆梦文
27 |  | 异常单管理 | 陆梦文
28 | 基础数据 | 客商信息管理 | 陆梦文 | 4
29 |  | 客商信息新增/编辑 | 陆梦文 | 2
30 |  | 商品信息管理 | 陆梦文 | 4
31 |  | 商品信息新增/编辑 | 陆梦文 | 3
32 |  | 税控设备管理 | 陆梦文 | 4
33 |  | 设备信息新增/编辑 | 陆梦文 | 3
34 |  | 税收分类编码 | 陆梦文 | 4
35 |  | 税编信息新增/编辑 | 陆梦文 | 2
36 | 系统设置 | 票面规则设置 | 陆梦文 | 4
37 |  | 票面规则新增/编辑 | 陆梦文 | 2
38 |  | 拆票规则配置 | 陆梦文 | 4
39 |  | 拆票规则新增/编辑 | 陆梦文 | 3
40 |  | 组织信息管理 | 陆梦文 | 2
41 |  | 角色信息管理 | 陆梦文 | 2
42 |  | 人员信息管理 | 陆梦文 | 2
43 | 我的企业 | 我的企业 | 陆梦文
108.5

## 测试计划
序号 | 功能模块 | 要点 | 测试人员 | 提测状态 | 提测时间 | 预计/测试开始时间 | 预计结束时间 | 持续时间
1 | 注册登录 | 登录 | 陆梦文 | 待提测 |  |  |  | 2天
2 |  | 企业管理员注册 | 陆梦文 | 待提测 |  |  |  | 2天
3 |  | 企业信息注册 | 陆梦文 | 待提测 |  |  |  | 2天
4 |  | 补充附加信息 | 陆梦文 | 待提测 |  |  |  | 2天
5 |  | 提交审核 | 陆梦文 | 待提测 |  |  |  | 2天
6 | 工作台 | 工作台 | 陆梦文 | 待提测 |  |  |  | 2天
7 | 销项管理 | 业务单管理 | 陆梦文 | 待提测 |  |  |  | 2天
8 |  | 业务单管理-业务单新增 | 陆梦文 | 待提测 |  |  |  | 2天
9 |  | 业务单管理-业务单查询 | 陆梦文 | 待提测 |  |  |  | 2天
10 |  | 业务单管理-开票 | 陆梦文 | 待提测 |  |  |  | 2天
11 |  | 预制发票管理 | 陆梦文 | 待提测 |  |  |  | 2天
12 |  | 预制发票管理-预览 | 陆梦文 | 待提测 |  |  |  | 2天
13 |  | 预制发票管理-预览-查看销货清单 | 陆梦文 | 待提测 |  |  |  | 2天
14 |  | 预制发票管理-详情 | 陆梦文 | 待提测 |  |  |  | 2天
15 |  | 预制发票管理-开票 | 陆梦文 | 待提测 |  |  |  | 2天
16 |  | 销项发票池 | 陆梦文 | 待提测 |  |  |  | 2天
17 |  | 销项发票池-发票详情 | 陆梦文 | 待提测 |  |  |  | 2天
18 |  | 销项发票池-打印 | 陆梦文 | 待提测 |  |  |  | 2天
19 |  | 销项发票池-打印销货清单 | 陆梦文 | 待提测 |  |  |  | 2天
20 |  | 销项发票池-作废 | 陆梦文 | 待提测 |  |  |  | 2天
21 |  | 销项发票池-红冲 | 陆梦文 | 待提测 |  |  |  | 2天
22 |  | 发票寄送管理 | 陆梦文 | 待提测 |  |  |  | 2天
23 |  | 异常单据管理 | 陆梦文 | 待提测 |  |  |  | 2天
24 | 进项管理 | 结算单管理管理 | 陆梦文 | 待提测 |  |  |  | 2天
25 |  | 进项发票池 | 陆梦文 | 待提测 |  |  |  | 2天
26 |  | 影像管理 | 陆梦文 | 待提测 |  |  |  | 2天
27 |  | 异常单管理 | 陆梦文 | 待提测 |  |  |  | 2天
28 | 基础数据 | 客商信息管理 | 陆梦文 | 待提测 |  |  |  | 2天
29 |  | 客商信息新增/编辑 | 陆梦文 | 待提测 |  |  |  | 2天
30 |  | 商品信息管理 | 陆梦文 | 待提测 |  |  |  | 2天
31 |  | 商品信息新增/编辑 | 陆梦文 | 待提测 |  |  |  | 2天
32 |  | 税控设备管理 | 陆梦文 | 待提测 |  |  |  | 2天
33 |  | 设备信息新增/编辑 | 陆梦文 | 待提测 |  |  |  | 2天
34 |  | 税收分类编码 | 陆梦文 | 待提测 |  |  |  | 2天
35 |  | 税编信息新增/编辑 | 陆梦文 | 待提测 |  |  |  | 2天
36 | 系统设置 | 票面规则设置 | 陆梦文 | 待提测 |  |  |  | 2天
37 |  | 票面规则新增/编辑 | 陆梦文 | 待提测 |  |  |  | 2天
38 |  | 拆票规则配置 | 陆梦文 | 待提测 |  |  |  | 2天
39 |  | 拆票规则新增/编辑 | 陆梦文 | 待提测 |  |  |  | 2天
40 |  | 组织信息管理 | 陆梦文 | 待提测 |  |  |  | 2天
41 |  | 角色信息管理 | 陆梦文 | 待提测 |  |  |  | 2天
42 |  | 人员信息管理 | 陆梦文 | 待提测 |  |  |  | 2天
43 | 我的企业 | 我的企业 | 陆梦文 | 待提测 |  |  |  | 2天