## Sheet1
分类 | 问题描述 | 参考答案 | 备注
项目简述 | 简述一下**项目 | XX运输集团智能化公路运输物流平台
介绍下前台和后台分别有哪些模块?
| 介绍下项目的核心（主要）业务？ | 信息发布、会员管理、三方物流、仓储管理
开发相关 | **项目使用了什么框架 | B/S+C/S:前端除了bs结构外，还有一个android的平板端，平板端上的功能之后三方物流 | 后台的服务是apache，应用服务器使用了集群
| 项目后台的开发语言是什么? | jsp
| 项目使用的数据库是什么? | mysql
| 项目的人员配比是怎样的？ | 开发：测试==20:8
| 前台APP的数据从哪里来的？ | 谁负责哪个模块，谁就添加数据，手工添加
流程相关 | 项目测试持续时间是多久? | 6months
| 测试版本是如何获取的？ | svn上获取，开发要提交送测单
| 项目的测试范围是什么？ | 功能、性能、恢复性测试、安全测试
| 测试任务如何分配？ | 测试任务按模块进行分配，先测试的BS部分（pc），再测试的平板端（android）。按照2周一个迭代，一个模块一个模块的完成
| 项目有需求规格说明书吗？ | 有
用例相关 | 测试用例的编写思路是怎样的? | 最要紧的业务在于信息发布，先考虑流程，把流程整理清楚后，再考虑流程中每个环节上的验证条件
| 这个项目大概写了多少条测试用例? | 在用例设计期间，系统测试用例一共设计5607个，有效的用例是5331个，作废了276个。其中功能性的用例有4313个，集成测试用例有78个，由安全性测试、性能测试和失效恢复测试组成的专项测试一共758个。作废是客户方提出仓储部分的需求变更，需求在未变更之前，测试组的已经设计了部分的仓储用例而引起的。 | 开发方统计，最后的纯代码行数是76358行（包括JS和JSP，不包含空格和注释），若包含了空格和注释的话，是10.4万行代码。统计得出，每14.32行纯代码，就有1个系统测试用例。
| 编写测试用例耗费了多长时间？ | 8人7周。
工具相关 | 测试过程中使用到的工具有哪些？ | mantis、testlink是测试管理类的工具
BUG相关 | 测试报告主要包含了哪些内容？ | 测试BUG记录 测试BUG统计分析 遗留问题清单 评估结果 改进建议 功能项通过情况清单
| 发现的缺陷主要有哪些类型？ | 功能问题相对要多一些
| 描述一个印象深刻的bug? | 1、 关于界面性的问题，由于没有消息规范，造成多个模块之间的提示信息等不统一，发现大量此类型的BUG，建议后续该规范发布后，在需求文档的编写过程中得到引用。避免后期测试时解决此类问题，增加项目成本。 2、性能测试时问题，当使用了集群反而比单机的性能差。后来查出，并不是应用的问题，而是服务器上的360防火墙没有关闭 | 这个问题曾经让测试暂停
| 项目一共发现了多少个bug? | 1、在需求测试阶段，测试组采用每人在工位上预评审和项目组成员在会议室正式评审的两种方式，测试组一共提出839条评审记录，开发组提出了573条评审记录，一共是1412条。 2、测试执行期间，一共提交651个Bug，测试组在系统测试阶段，一共提交了632个Bug，开发方冒烟测试时，提交了19个Bug。