## Sheet1
分类 | 问题描述 | 参考答案 | 备注
项目简述 | 简述一下经纪人平台项目 | 经纪人平台，于2014年5月开始筹备，整个项目持续了两个半月的时间，开发持续了7周，测试持续了3周。测试内容涵盖了微信前台用户中心、我的客户、推荐客户、佣金楼盘等和后台经纪人管理、楼盘管理、推荐客户管理、系统管理等。
| 介绍下前台和后台分别有哪些模块? | 微信前台经纪人注册登录、用户中心、我的客户、推荐客户、佣金楼盘等 后台分角色登录、经纪人管理、楼盘管理、推荐客户管理、系统管理等
| 介绍下项目的核心（主要）业务？ | 核心业务
开发相关 | 经纪人平台项目使用了什么框架 | 微信公众号+B/S架构后台 通过后台来设置前端的数据展示，以及查看前端的交易日志
| 项目后台的开发语言是什么? | JAVA
| 项目使用的数据库是什么? | MySQL
| 项目的人员配比是怎样的？ | 开发人员10人 测试人员6人（包括前后端测试，执行测试时从其他项目组协调了2人）
| 楼盘数据从哪里来的？ | 另一楼盘系统调用过来的
流程相关 | 项目测试持续时间是多久? | 整个项目主要针对系统测试，时间持续了3周，总共进行了8轮测试： 第一轮：接收测试，通过后执行详细测试，耗时3天，bug数量：500多 第二轮：快速回归bug（覆盖修改法），耗时1.5天，新增80多，未解决bug数：300左右，总bug数：380多 第三轮：快速回归bug（覆盖修改法），耗时1.5天，新增50多，未解决bug数：150左右，总bug数：200多 第四轮：详细测试，耗时3天，新增bug数100左右，未解决bug数：100左右，总bug数：200左右 第五轮：回归bug（周边影响法），耗时2天，新增bug数：40左右，未解决bug：100多，总bug数：140左右 第六轮：回归bug（周边影响法），耗时2天，新增bug数：10左右，未解决bug：50左右，总bug数：60多 第七轮：详细测试，耗时2天，新增bug数：6，未解决bug：18左右，总bug数：24（影响轻微，均延期解决） 第八轮：线上验证测试，测试主要功能，耗时1天，无新增bug | 1、未解决bug指的是版本提交时开发未来得及处理的，分优先级解决的 2、注意测试在回归的同时开发在解决bug 3、每轮回归测试回归的是上轮总bug数-当前轮未解决bug数的bug
| 测试版本是如何获取的？ | 测试人员通过CI系统自行打包部署
| 项目的测试范围是什么？ | 微信前台和后台所有功能模块
| 测试任务如何分配？ | 前台和后台需关联测试的分给同一人，再者根据功能模块数进行分配，协调过来的2人因为不够熟悉，所以负担的是相对简单的用户中心等模块
| 项目有需求规格说明书吗？ | 没有严格的SRS，但有严格的需求原型，采用的是原型开发方式
用例相关 | 测试用例的编写思路是怎样的? | 先梳理出功能框架，然后针对单个功能点进行用例设计，最后补充流程方面缺失的用例
| 这个项目大概写了多少条测试用例? | 微信前端400多条，后台600多条
| 编写测试用例耗费了多长时间？ | 4人，2周，沟通并确认需求耗时很长
工具相关 | 测试过程中使用到的工具有哪些？ | 缺陷管理工具：禅道 测试用例管理工具：Excel
BUG相关 | 测试报告主要包含了哪些内容？ | 主要包含了测试用的执行情况、缺陷数量、缺陷分布、总结分析
| 发现的缺陷主要有哪些类型？ | 发现的缺陷类型主要分布在：界面布局问题、需求不够细、功能实现错误三种情况。举例如下： 界面布局：图片显示错位，表格显示错误 需求不够细：平台佣金分成规则不够细，未考虑多级限制的情况 功能：经纪人详情页成交套数和实际成交套数不一致；创建账号时，快速点击创建按钮，系统会创建多个相同的账号；跟经纪人聊天时消息不及时
| 描述一个印象深刻的bug? | 1、经纪人详情页成交套数和实际成交套数不一致 2、创建账号时，快速点击创建按钮，系统会创建多个相同的账号 3、推荐客户列表筛选时，无法筛出推荐截止时间当天的数据
| 项目一共发现了多少个bug? | 总共800多，详细数据查看每轮测试统计